执行Plan

Step 1: 确定报告框架与核心论点

- 目标： 搭建报告骨架，明确每章主题、逻辑链条和目标篇幅分配

- 需要调用的工具/数据源： WebSearch（搜索同类报告目录结构作为参考，如麦肯锡/BCG/36氪/亿欧智库近1-2年发布的制造业AI报告）

- 预计产出： 报告大纲（6-8章），每章标题 + 核心论点 + 目标字数

- 前置依赖： 无

建议框架（约8000字）：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │ 章节 │ 字数 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 执行摘要 │ 500 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 一、宏观背景：政策驱动与产业数字化转型 │ 800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 二、市场规模与投资图谱 │ 1000 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 三、核心应用场景深度拆解（质检/预测性维护/供应链/工艺优化） │ 1800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 四、典型案例分析（3-4个标杆企业） │ 1200 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 五、技术成熟度与落地挑战 │ 800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 六、竞争格局：供给侧玩家分析 │ 800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 七、趋势展望与高管行动建议 │ 800 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ │ 附录/数据来源 │ 200 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

Step 2: 数据采集与事实核查

Step 3: 案例深度调研

- 目标： 选定3-4个标杆案例，获取足够细节支撑分析 - 需要调用的工具/数据源： - WebSearch → 搜索企业AI应用案例（如：海尔 AI 智能制造、宁德时代 AI 质检、三一重工 树根互联、富士康 灯塔工厂） - WebFetch → 抓取案例详情页 - 预计产出： 每个案例 300 字的结构化卡片（背景→方案→成效→启示） - 前置依赖： Step 1

候选案例方向： - 离散制造：汽车/电子（视觉质检） - 流程制造：化工/钢铁（工艺优化） - 高端装备：航空航天/半导体（数字孪生） - 平台型：大型集团的AI中台建设

Step 4: 撰写初稿

- 目标： 完成全文 8000 字初稿

- 需要调用的工具/数据源： 基于 Step 2-3 的素材，直接撰写；可用 Write 工具输出为 Markdown 文件

- 预计产出： 完整 Markdown 初稿文件

- 前置依赖： Step 2 + Step 3 全部完成

写作原则（面向高管）： - 结论前置，每节开头即给核心判断 - 数据可视化描述（文字中描述图表内容，标注”建议配图”） - 避免技术术语堆砌，用商业语言翻译技术概念 - 每章末尾设”高管启示”小结

Step 5: 审校与格式化输出

关键决策点

1. 案例选择： 选「灯塔工厂」类国际认可案例，还是选国产AI厂商赋能案例？前者权威性强，后者对国内高管更有参考价值。建议混搭：2个灯塔工厂 + 2个国产方案。 2. 数据口径： 市场规模数据各机构差异大（IDC vs 亿欧 vs CCID），需要选定主要引用源并保持全文一致。建议以IDC/Gartner为主，国内机构为辅。 3. 大模型/GenAI是否单独成章？ 2025-2026年大模型在制造业落地是热点，可以作为趋势章节的重点，也可以单独拆章。建议融入趋势展望章节，避免炒概念感。 4. 深度 vs 广度： 8000字篇幅有限，是覆盖更多场景做全景扫描，还是聚焦3-4个高价值场景做深度分析？面向高管建议聚焦高价值场景，附录中列全景图。

风险与备选方案

- 风险1： 最新数据难获取（2025-2026年市场数据可能尚未发布）→ 备选： 使用2024年实际数据 + 机构预测数据，明确标注”预测值”

- 风险2： 企业案例细节不足（公开信息有限）→ 备选： 引用世界经济论坛灯塔工厂官方报告、企业ESG/年报中的智能制造章节

- 风险3： 篇幅控制困难（素材过多导致超字数）→ 备选： 核心正文控制在7000字，留1000字给执行摘要和附录，次要内容降级为脚注

- 风险4： 数据来源可信度参差 → 备选： 建立”双源验证”原则，每个关键数据至少有两个独立来源交叉印证

你认为最难的一步是什么？为什么？

Step 2（数据采集与事实核查）最难。

原因有三：

1. 数据碎片化： 中国制造业AI的权威统计口径不统一，IDC统计的是”AI软件市场”，亿欧统计的是”智能制造整体方案”，CCID统计的是”工业互联网”——看似相关，实则口径差异巨大。给CEO看的报告不能出现 “市场规模在3000亿到8000亿之间”这种模糊表述。 2. 时效性矛盾： 高管要看最新数据，但权威机构的2025-2026年数据往往滞后发布。需要在”使用旧数据显得过时”和”使用预测数据不够严谨”之间找到平衡。 3. ROI数据稀缺： 高管最关心的是”投入AI到底能赚多少”，但企业极少公开披露AI项目的具体ROI。能找到的往往是厂商宣传口径（“效率提升30%”），缺乏第三方验证，直接引用会损害报告公信力。