# 《中国制造业AI应用现状与趋势》行业分析报告写作执行计划

## 执行Plan

### Step 1: 需求分析与结构规划

- 目标：明确报告定位、核心受众偏好、关键信息需求，设计完整报告框架

- 需要调用的工具/数据源：

  - WebSearch（搜索同类高管报告结构参考）

  - SearchCodebase（检索是否有历史报告模板或客户偏好文档）

- 预计产出：

  - 报告大纲（含章节、核心论点、数据需求清单）

  - 高管关注焦点清单（投资回报、竞争格局、落地路径、风险评估）

- 前置依赖：无

- 时间预算：第1天上午（3小时）

### Step 2: 宏观行业数据收集

- 目标：获取中国制造业AI应用的规模、增长率、政策环境等基础数据

- 需要调用的工具/数据源：

  - WebSearch（工信部数据、中国智能制造2025政策文件）

  - WebSearch（麦肯锡、IDC、Gartner对中国制造业AI报告）

  - WebSearch（国家统计局制造业数据）

- 预计产出：

  - 制造业AI市场规模及增速（2022-2025）

  - 政策支持力度汇总（补贴、试点城市、专项行动）

  - 渗透率按细分行业（汽车、电子、装备制造等）分布

- 前置依赖：Step 1完成的报告框架

- 时间预算：第1天下午（4小时）

### Step 3: 企业应用案例与竞争格局调研

- 目标：收集头部企业AI落地案例，提炼成功要素与失败教训

- 需要调用的工具/数据源：

  - WebSearch（华为、海尔、富士康、比亚迪等AI应用案例）

  - WebSearch（美的、三一重工、沈阳机床智能制造案例）

  - WebSearch（国际对标：西门子、博世、德国工业4.0案例）

- 预计产出：

  - 10-15个典型案例摘要（含ROI数据）

  - 头部企业AI部署进度对比表

  - 竞争格局地图（国际vs本土供应商）

- 前置依赖：Step 1的框架确定

- 时间预算：第2天上午（4小时）

### Step 4: 供应商与技术生态研究

- 目标：梳理AI技术供应商格局，帮助高管理解选型决策

- 需要调用的工具/数据源：

  - WebSearch（国内AI平台：百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云制造业方案）

  - WebSearch（工业软件供应商：SAP、Oracle、用友、金蝶AI布局）

  - WebSearch（垂直领域AI公司：创新奇智、旷视、树根互联等）

- 预计产出：

  - 平台供应商能力对比矩阵

  - 不同规模企业的解决方案推荐

  - 技术路线选择指南（云vs边、机器视觉vs预测性维护等）

- 前置依赖：Step 1框架

- 时间预算：第2天下午（3小时）

### Step 5: 趋势预测与挑战分析

- 目标：形成前瞻性观点，识别落地障碍与应对策略

- 需要调用的工具/数据源：

  - WebSearch（2025-2030制造业AI趋势预测报告）

  - WebSearch（制造业AI常见失败原因、行业痛点调研）

  - WebSearch（生成式AI在制造业应用前景）

- 预计产出：

  - 3-5个关键趋势判断（含时间轴）

  - TOP 5落地挑战及解法

  - 新兴机会点（具身智能、工业大模型等）

- 前置依赖：Step 2、3、4数据收集完成

- 时间预算：第2天下午（2小时）

### Step 6: 报告初稿撰写

- 目标：完成8000字左右完整初稿

- 需要调用的工具/数据源：

  - 本地文档编辑器

  - Step 1-5所有产出素材

- 预计产出：

  - 完整初稿（含执行摘要、8-10个章节）

  - 数据图表清单（待可视化团队处理）

- 前置依赖：Step 1-5全部完成

- 时间预算：第3天全天（8小时）

### Step 7: 自审与修改

- 目标：内部检查数据准确性、逻辑连贯性、高管可读性

- 需要调用的工具/数据源：

  - 人工自审清单

  - 同行交叉评审（如有）

- 预计产出：

  - 修订版初稿

  - 待确认数据列表（需外部确认项标注）

- 前置依赖：Step 6初稿完成

- 时间预算：第3天下午（2小时）

## 关键决策点

- 数据来源优先级：如多个数据源数据冲突，以工信部/国家统计局官方数据为准；国际数据参考IDC/Gartner等权威机构

- 案例深度vs广度：8000字篇幅限制下，选择5个深度案例 > 多个浅案例，确保每个案例有具体ROI数字

- 本土化vs国际化视角：高管报告需平衡国际竞争对标与本土市场特殊性，建议本土案例占70%

- 技术深度把控：受众为非技术高管，技术章节需用业务语言（如”缺陷检测效率提升”而非”CV算法准确率”）

## 风险与备选方案

- 风险1：关键数据（如最新市场规模）难以获取

  - 备选：采用估算+标注数据来源的方式，引用行业协会或券商报告作为替代

- 风险2：案例ROI数据不完整或不公开

  - 备选：引用行业平均水平，并在报告中注明”基于行业均值估算”

- 风险3：三天内无法完成高质量初稿

  - 备选：优先保证核心章节（执行摘要、市场现状、趋势判断）质量，可将案例章节精简

- 风险4：AI生成内容存在幻觉风险，引用不实数据

  - 备选：所有数据需交叉验证，至少2个独立来源确认；涉及关键决策数据标注”待客户确认”

## 你认为最难的一步是什么？为什么？

最难的一步是 Step 6（报告初稿撰写）。

原因如下：

- 多源信息整合难度高：需要将政策数据、市场规模、企业案例、技术供应商信息融合为连贯叙事，任何割裂都会降低可读性

- 高管阅读习惯匹配难：CEO/CFO时间极有限，需要在8000字内同时做到：

  - 结论先行（Executive Summary）

  - 数据驱动但不过度技术化

  - 兼顾战略洞察与可操作建议

- 数据-观点平衡难：8000字既要展示数据支撑（增强可信度），又要避免变成数据堆砌，需要精心设计信息密度

- 趋势判断需胆识：不仅汇总已有数据，还需给出前瞻性判断，这要求在有限调研时间内形成有力观点

建议：将Step 6拆解为”先写摘要→再写正文→最后补图表说明”，用倒序写作法提高效率。